## 封面
文件修订记录：
版本号 | 日期 | 编写 | 审核 | 批准 | 摘要

## 项目计划
车联网模块研发计划
序号 | 工作内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成情况 | 备注
软件研发负责人：李阳
1 | 完成设计文档 | 2019-01-04 | 2019-01-04
2 | 1、完成函数、结构体、文件目录（框架）、事件名。 2、修改设计文档 | 2019-01-07 | 2019-01-07
3 | mc20：指令集调度事件 | 2019-01-08 | 2019-01-08
4 | mc20：GPRS事件（配合指令调度事件测试联网） | 2019-01-09 | 2019-01-09
5 | mc20：GPS事件+测试 | 2019-01-10 | 2019-01-10
6 | 系统参数读取、保存接口 | 2019-01-11 | 2019-01-11
7 | GPRS开启接口、状态返回接口 GPS开启接口、状态返回接口 发送数据接口 获取定位信息接口 | 2019-01-14 | 2019-01-14
8 | 测试接口 | 2019-01-15 | 2019-01-15
9 | 应用层业务逻辑编写： 获取位置信息、上报服务器 | 2019-01-16 | 2019-01-16
10 | 查看OBD资料、整理请求信息、编写底层驱动 | 2019-01-17 | 2019-01-17
11 | OBD任务：OBD事件、获取OBD信息接口 | 2019-01-18 | 2019-01-18
12 | 应用层业务逻辑编写： 获取位置信息、上报服务器、获取OBD信息（调用条件） | 2019-01-21 | 2019-01-21
13 | LED指示灯任务、添加至相关位置 | 2019-01-22 | 2019-01-22
14 | 编写系统参数接口（保存、配置、读取） | 2019-01-23 | 2019-01-23
15 | 设备ID唯一函数、上报格式 | 2019-01-24 | 2019-01-24
16 | 实际车载测试 | 2019-01-25 | 2019-01-25
17 | 优化或增添功能 | 2019-01-26 | 2019-01-26
18 | release测试 | 2019-01-27 | 2019-01-29